АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2025 г. с. Тасеево № 71

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 04.10.2013 № 237 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 22.05.2015 № 114 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2024год.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 21.04.2025 № 71

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» ЗА 2024 ГОД

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Соисполнитель Программы муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тасеевский районный Дом культуры»

Целью Программы является обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни, повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения с. Тасеево.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Искусство и народное творчество»;

2. «Развитие массовой физической культуры и спорта».

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма «Искусство и народное творчество».

Исполнителем мероприятий данной программы являлось муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мурминский сельский клуб» учрежденное администрацией Тасеевского сельсовета. 22.11.2017 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мурминский сельский клуб» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Тасеевский районный Дом культуры».

Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения досуга и обеспечение жителей сельсовета услугами организаций культуры на основании Соглашения от 29.09.2017 г. были переданы Администрации Тасеевского района, с ежегодным объемом средств из бюджета Тасеевского сельсовета в бюджет муниципального района на осуществление переданных полномочий.

Финансовые обязательства выполнены в полном объеме.

2. Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- подготовка проведения спортивного мероприятия «Чемпионат и первенство села Тасеево по восточному боевому единоборству, дисциплина кобудо»

- подготовка проведения спортивного мероприятия «Открытое первенство села Тасеево по косики каратэ-до»

- подготовка к проведению спортивного мероприятия «Открытый кубок села Тасеево по рукопашному бою».

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация о целевых показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении № 1.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году составил 191,9 тыс. рублей. Исполнено 191,9 тыс. рублей.

- Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2, № 3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сцп =(0,94+0,95+1,0+0,83+1+1+1+1)/8 =0,965

Фактический объем финансирования по программе соответствует плановым, присваиваем 9 баллов.

2. Достижение показателей результативности муниципальной программы.

1) Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Спр1=(30%*0,94)+(30%*0,95)+(20%*1,0)+(20%*0,83)=0,933

2) Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Спр2=(20%*1)+(20%*1)+(30%*1)+(30%*1)/4=1,0

Спр=(0,933+1,0)/2=0,9665

Средний уровень 0,9665, присваиваем 10 баллов.

3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным мероприятиям муниципальной программы.

1 подпрограмма: Спр=0,9665 Фактический объем финансирования по данной подпрограмме соответствует плановым, 9 баллов;

2 подпрограмма: Спр=0,1. присваиваем 9 баллов;

Спрs=(9+9)/2=9баллов.

4. Оценка эффективности.

Оэ= 9 баллов+10 баллов+9 баллов=28 балла

Муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» признается эффективной.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы идет строго по плану реализации муниципальной программы.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

Информация о целевых показателях и показателях результативности Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности |  | Значение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | Отчетный 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 01.01.2024 |  | План на 2024 в последней редакции от 18.12.2024 |  | Факт на 01.01.2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  | Муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1: Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Количество мероприятий | Единиц | 30% | Ежегодно |  | 47 | 35 |  | 35 |  |  | 33 |  | 0,94/0,3 |
| 4 | 2. Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Человек | 30% | Ежегодно |  | 650 | 520 |  | 520 |  |  | 495 |  | 0,95/0,3 |
| 5 | 3. Число клубных формирований | Единиц | 20% | Ежегодно |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1,0/0,2 |
| 6 | 4. Число участников клубных формирований | Человек | 20% | Ежегодно |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  | 0,83/0,2 |
| 7 | Цель 2. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения в с. Тасеево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | 1.Увеличение уровня потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | % | 20% | Ежегодно | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 1,0/0,2 |
| 10 | 2. Удельный вес детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 20% | Ежегодно | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 1,0/0,2 |
| 11 | 3.Обеспеченность спортивными площадками | шт. | 30% | Ежегодно | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 1,0/0,3 |
| 12 | 4. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта | % | 30% | Ежегодно | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 1,0/0,3 |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

Тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  | Примечание, индекс фактического достижения результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 1 января 2024 года | В редакции от 18.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2024 года | Кассовое исполнение |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | Х | 0200000000 | Х | 255,2 | 191,9 | 191,9 | 191,1 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Искусство и народное творчество» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0801 | 0210000610 | 540 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 1,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0801 | 0210000610 | 540 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0801 | 0220000300 | 244 | 120,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 1,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1 Проведение спортивных мероприятий | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0801 | 0220000300 | 244 | 120,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования |  |  |  | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План на 01.01.2024 | Последняя редакция муниципальной программы от 18.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2025 | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 255,2 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 255,2 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство и народное творчество» | Всего | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 0,0 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 120,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 120,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 0,0 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 1 «Искусство и народное творчество» | Администрация Тасеевского сельсовета, Администрация Тасеевского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни | Заключено Соглашения от 29.09.2017 о передачи Администрации Тасеевского района полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения досуга и обеспечение жителей сельсовета услугами организаций культуры |  |
| 2 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры | Администрация Тасеевского сельсовета, Администрация Тасеевского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни | В рамках заключенного соглашения для исполнения переданных полномочий финансирование осуществлено в полном объеме |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Администрация Тасеевского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Вовлечение населения в занятие физической культурой и спортом | Подготовка к проведению спортивного мероприятия |  |
| 4 | Мероприятие 2.1. Проведение спортивных мероприятий | Администрация Тасеевского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Приобреталась сувенирная продукция, кубки, значки, грамоты для награждения победителей и призеров соревнования |  |