АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2025 г. с. Тасеево № 72

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Тасеевского сельсовета 11.11.2016г № 399 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 22.05.2015 № 114 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2024год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета.

3. Постановление вступает в законную силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 21.04.2025 № 72

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» ЗА 2024 ГОД

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Дорожный фонд Тасеевского сельсовета.

2. Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

3. Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

4. Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Отдельные мероприятия:

- мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

- организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

- инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма Дорожный фонд:

- выполнены работы по ремонту дорожного полотна в с. Тасеево отсыпка ПЩС:

- ул. Ново-Кайтымская протяженность 1490 м.;

- ул. Карпачева протяженность 320 м.;

- п. Плехановский протяженность 432 м.;

- выполнены работы по ремонту дорожного полотна в с. Тасеево асфальтобетон:

- ул. Лихачева протяженность 900 м.;

- ул. Советская протяженность 430 м.;

- дорога до ФОК протяженность 594 м.;

- проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и отсыпка дорог с песчано-гравийным покрытием на участках дорог общего пользования в с. Тасеево;

- в части повышения безопасности граждан на объектах улично-дорожной сети в 2024 году нанесена разметка на пешеходные переходы;

- в целях сохранности дорожного полотна в осенний период выполнено устройство водоотводных кюветов;

- осуществлялась грейдеровка улиц с грунтовым покрытием в летне-осенний период и работы по уборке снега и ледяного наката в зимний период времени со всех улиц поселений муниципального образования.

2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

- проведены мероприятий по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов с. Тасеево, п. Буровой и д. Мурма, д. Щекатурово 40,49 км.

- обустроен новый пожарный водоем в с. Тасеево по ул. Новый Квартал объемом в 25 м³;

- приобретена пожарная мотопомпа;

- приобретен навесной измельчитель веток;

- осуществлялся покос и уборка сухой растительности на землях общего пользования (обочины дорог, парк, сквер и т.д.);

- приобретены бензокосилки для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования;

- проводилось обслуживание противопожарной сигнализации;

- проводилась очистка водозабора пожарными автомобилями, в районе пирса по ул. Береговая с. Тасеево;

- приобретены первичные средства пожаротушения.

3. Подпрограмма «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета»:

- осуществлен монтаж новых линий уличного освещения ул. Сосновый бор – 150 м., осуществлен монтаж новых линий уличного освещения СИП (растяжка по опорам) 290 метров;

- осуществлялось техническое обслуживание линий уличного освещения в течении 2024 года;

- выполнены работы по ремонту пешеходного моста через р. Анискин;

- приобретена и установлена 1 детская площадка с. Тасеево ул. Сосновый Бор;

- был выполнен ряд мероприятий в части водоснабжения граждан, выполнены работы по ремонту колодца в с. Тасеево ул. Механизаторов, выполнены работы по устранению поломки водозаборной скважины по ул. 40 лет Победы 27 А в с. Тасеево, куплен и заменен насос;

- осуществлялся сбор и вывоз мусора с мест общего пользования (парки, скверы, автобусные остановки, пешеходные переходы, пешеходные мосты, коммунальный моста, кладбище, обочины дорог);

- проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территории Тасеевского сельсовета;

- проведены мероприятия по содержанию мест захоронения, и обустройству территории кладбища;

- осуществлен ремонт дороги к кладбищу ул. Дзержинская.

4. В рамках реализации подпрограммы «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» выполнены следующие мероприятия:

- в течении года были выполнены различные ремонтные работы капитального характера в 6 муниципальных квартирах;

- оформлено технической документации на объекты недвижимости:

- квартиры -6 шт.;

- колодец, колонка -87 шт.;

- сооружение (дорога)- 15 шт.;

5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

- проведение экспертиза по оценке технического состояния двух аварийных МКД;

- осуществлялись мероприятия по установлению собственников жилых помещений в 2-х аварийных деревянных многоквартирных домах в с. Тасеево по ул. Новый квартал д.12 и д. 2.

6. В рамках отдельных мероприятий муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- проведено энтомологическое обследование и акарицидная обработка мест массового отдыха населения на территории Тасеевского сельсовета в с. Тасеево;

- проведено описание местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю;

- приобретены листовки и плакаты антитеррор в рамках противодействия проявлениям терроризма и экстремизма;

- оформлено 5 земельных участков.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

Информация о целевых показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении №1.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году составил 68 837,151тыс. рублей. Исполнено 56 317,079 тыс. рублей.

- Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2, № 3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сцп= (0,99+0,69+0,6+1,0+0,99+1,0+1,0+0,97+1,0+1,0+1,0+1,0+0,98+1)/14=0,94

Средний уровень значения целевого показателя составил 0,94:

присваиваем 9 баллов.

2. Достижение показателей результативности муниципальной программы.

1) Подпрограмма «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета»

Спр = (40%*0,99) +(35%*0,69) +(5%*0,6) +(20%*1,0) =0,87

2) Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

Спр= (25%*0,99) +(25%*1,0) +(50%*1,0) =0,99

3) Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

Спр= (40%*0,97) +(10%*1,0) +(10%*1,0) +(10%*1,0) +(30%*1,0) =0,99

4) Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

Спр= (50%*1) +(50%*0) =0,5

5) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Спр=1

Спр= (0,87+0,99+0,99+0,5+1,0)/5=0,87.

Средний уровень достижения показателей результативности составил 0,87: присваиваем 7 баллов.

3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным мероприятиям муниципальной программы:

1 подпрограмма Спрn=0,87.

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых более чем на 10 процентов, присваиваем 7 баллов;

2 подпрограмма Спрn=0,99 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

3 подпрограмма Спрn=0,99 Фактический объем финансирования по программе меньше соответствует плановым показателям, присваиваем 9 баллов;

4 подпрограмма Спрn=0,5 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых более чем на 10 процентов, присваиваем 0 баллов;

5 подпрограмма Спрn=1,0 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

6 подпрограмма Спрn невозможно определить.

Кпрs= (7+9+9+9)/4=8,5 баллов

3. Оценка эффективности: Оэ= 9 баллов+7баллов +8,5балла=24,5 балла.

Муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» признается эффективной.

В 2024 году на результат эффективности муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» повлиял следующий факт: При дополнительном выделении лимитов бюджетных обязательств на предоставление из краевого бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально- экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края было заключено дополнительное соглашение 04.09.2024г. За тем нами были проведены процедуры закупок дорожных работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дата подведения итогов определения поставщика была назначена на 30.09.2024г. К этому времени не было подано ни одной заявки на участие в аукционе. Аукцион признан не состоявшимся. На тот момент на улице установились ночные минусовые температуры, это неблагоприятно влияло на технический процесс укладки асфальтобетона. По этой причине не было подано ни одной заявки на участие в аукционе. Сумма 11 070 000,00 не была использована. Что составляет 88,4% не исполнения Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета». Этот факт повлиял не только на процент исполнения МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета», но и на исполнения бюджета за 2024г в целом.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы идет строго по плану реализации муниципальной программы.

- Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2024год

Информация о целевых показателях и показателях результативности Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | Отчетный 2024 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на 01.01.2024 |  | План на 2024 в последней редакции от 18.12.2024 |  |  | Факт на 01.01.2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. - обеспечение содержания, ремонта, модернизации дорог общего пользования местного значения поселений сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1. «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой индикатор 1 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) | % | 40% | Ежегодно | 93 |  | 94 |  |  | 94 |  |  | 99 | 0,99/0,4 |
| 5 | Целевой индикатор 2 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту | % | 35% | Ежегодно | 82 |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 69 | 0,69/,35 |
| 6 | Целевой индикатор 3 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования зарегистрированных надлежащим образом и на которые оформлены правоустанавливающие документы | % | 5% | Ежегодно | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 30 | 0,6/0,05 мероприятия перенесены на 2025 год |
| 7 | Целевой индикатор 4 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в соответствие с проектом по организации дорожного движения | % | 20% | Ежегодно | 90 |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 90 | 0,1/0,2 |
| 8 | Задача 2. Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан от пожаров и последствий ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 9 | Подпрограмма 2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой индикатор 1 Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования и материального ущерба от них | Ед. | 25% | Ежегодно | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,99/0,25 |
| 11 | Целевой индикатор 2 Количество мероприятий направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов на территории муниципального образования | % от необходимого количества | 25% | Ежегодно | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 1,0/0,25 |
| 12 | Целевой индикатор 3 количество профилактических мероприятий направленных на предотвращение пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | % | 50% | Ежегодно | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 1,0/0,5 |
| 13 | Цель 3: Создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей Тасеевского сельсовета, содержание и благоустройство мест захоронений территории Тасеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| 14 | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой индикатор 1. Доля протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов, где наружное освещение соответствует требованиям от общей протяженности улиц поселений сельсовета | % | 40% | Ежегодно | 96 |  | 97 |  |  |  |  | 97 | 97 | 0,97 |
| 16 | Целевой индикатор 2 содержание кладбищ в соответствии с требованиями СанПин, Федеральными законами, Законом Красноярского края: осуществление содержания мест захоронений | % | 10% | Ежегодно | 92 |  | 93 |  |  |  |  | 93 | 90 | 1,0 |
| 17 | Целевой индикатор3. Посадка зеленых насаждений, содержание зеленых насаждений | % | 10% | Ежегодно | 96 |  | 97 |  |  |  |  | 97 | 95 | 1,0 |
| 18 | Целевой индикатор 4 Обеспечение содержания памятника «Воинам-землякам», проведение работ по благоустройству и озеленению центрального парка, вновь созданного парка по ул. Лазо и аллею по ул. Советской, в соответствии с Правилами благоустройства | % | 10% | Ежегодно | 97 |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 95 | 1,0 |
| 19 | Целевой индикатор 5. Обеспечение своевременного сбора и вывоза мусора с мест общего пользования (территория центрального парка, автобусные остановки, детские площадки), ликвидация несанкционированных свалок, в соответствии с Правилами благоустройства | % | 30% | Ежегодно | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 98 | 0,98 |
| 20 | Цель 4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Тасеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой индикатор 1 увеличение числа квартир муниципального жилищного фонда, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям | % | 50% | Ежегодно | 40 |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 35 | 0,98/0,5 |
| 23 | Целевой индикатор 2 увеличение числа оформленной технической документации на муниципальные жилые помещения | % | 50% | Ежегодно | 80 |  | 85 |  |  |  | 85 |  | 75 | 0,0 |
| 24 | Цель 5. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подпрограмма 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой индикатор 1 Ликвидация аварийного жилого фонда | ед | 100% | Ежегодно | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0,0 |

- Приложение № 2 к отчету о реализации Приложение к отчету муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

Тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  | Примечание, индекс фактического достижения результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 1 января 2024 года | В редакции от 18.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2025 года | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | всего, в том числе: | 816 |  | 0100000000 |  | 16251,386 | 68 837,151 | 68 837,151 | 56 317,079 | 81,8 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 |  | 0100000000 |  | 12 323,786 | 64 629,739 | 64 629,739 | 52 343,813 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 |  | 0100000000 |  | 3 927,600 | 4 207,412 | 4207,412 | 3973,266 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | всего | 816 | 0409 | 0110000010 |  | 5 116,331 | 39982,673 | 39982,673 | 28 892,354 | 0,72 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 000 | 5 116,331 | 39982,673 | 39982,673 | 28 892,354 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 3 436,331 | 4180,079 | 4180,079 | 4159,76 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 110 | 0 | 668,254 | 668,254 | 648,741 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 3436,331 | 3411,824 | 3411,825 | 3411,019 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 853 | 0,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 500,0 | 500,0 | 500,00 | 500,00 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 300,0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 8 | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.4.1. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.4.2. Обустройство пешеходных переходов (установка знаков) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.5. Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011S5090 | 244 | 0,0 | 5035,1 | 5035,1 | 5035,1 |  |
| 14 | Мероприятие1.5.1. Софинансирование субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011S5090 | 244 | 0,0 | 273,380 | 273,380 | 273,380 |  |
| 15 | Мероприятие 1.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках ведомственного проекта «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011S3950 | 244 | 0,0 | 29 100,00 | 29 100,00 | 18 120,783 |  |
| 16 | Мероприятие 1.6.1. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках ведомственного проекта «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011S3950 | 244 | 0,00 | 224,114 | 224,115 | 133,330 |  |
| 17 | Подпрограмма2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 |  | 0120000000 | 244 | 1 379,422 | 1 394,372 | 1 394,372 | 1 394,328 | 1,0 |
| 18 | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 20 | Мероприятие 2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 25,00 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |  |
| 21 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 25,00 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |  |
| 22 | Мероприятие 2.3. Установка наружных источников пожарного водоснабжения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 250,0 | 369,812 | 369,812 | 369,812 |  |
| 23 | Мероприятие 2.4. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 624,00 | 468,615 | 468,615 | 468,615 |  |
| 24 | Мероприятие 2.4.1. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 561,278 | 405,893 | 405,893 | 405,893 |  |
| 25 | Мероприятие 2.4.2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 62,722 | 62,722 | 62,722 | 62,722 |  |
| 26 | Мероприятие 2.5. Приобретение пожарных мотопомп за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.6. Организация и осуществление противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,00 | 5,810 | 5,810 | 5,810 |  |
| 28 | Мероприятие 2.7. Приобретение мотоблока с косилкой, специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,0 | 45, 012 | 45, 012 | 45, 012 |  |
| 29 | Мероприятие 2.8. Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов(топлива) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 119,422 | 119,422 | 119,422 | 119,422 |  |
| 30 | Мероприятие 2.9. Приобретение и ремонт навесного почвообрабатывающего орудия для создания минерализованных защитных противопожарных полос, в том числе бороны дисковой и тяжелый, бороны дисковой модернизированной, навесного оборудования для скоса травы и уборки сухой растительности, навесной измельчитель веток за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 350,00 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.10. Очистка водозабора пожарными автомобилями, в районе пирса по ул. Береговая с. Тасеево | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000020 | 244 | 0,00 | 14,950 | 14,950 | 14,950 |  |
| 32 | Мероприятие 2.11. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000040 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.12. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000030 | 244 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,956 |  |
| 34 | Подпрограмма3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего: в том числе: | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 8 726,591 | 26745,604 | 26745,604 | 25 334,337 | 0,95 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 4 798,991 | 22 538,192 | 22 538,192 | 21 361,071 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 3 927,600 | 4 207,412 | 4 207,412 | 3 973,266 |  |
| 35 | Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 3 368,991 | 4 068,329 | 4 068,329 | 3 970,115 |  |
| 36 | Мероприятие 3.2. Прочие мероприятия (обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, обслуживание водозаборной скважины, устройство водопроводной сети, и другие мероприятия) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 | 000 | 1 430,00 | 921,126 | 921,126 | 893,056 |  |
| 37 | Мероприятие 3.3 Уличное освещение на объектах благоустройства | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 | 247 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Мероприятие 3.4 Уплата иных платежей (оплата административные правонарушений) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 | 853 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 38 | Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Всего: в том числе | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 3 927,600 | 4 207,412 | 4 207,412 | 3 973,266 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 110 | 2 586,600 | 2 916,912 | 2 916,912 | 2883,025 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 244 | 1 341,00 | 1 290,50 | 1 290,50 | 1090,241 |  |
| 39 | Мероприятие 3.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 013F274510 | 110 | 0,0 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 176,468 |  |
| 40 | Мероприятие 3.6.1. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0013F274510 | 110 |  | 100,00 | 100,00 | 92,691 |  |
| 41 | Мероприятие 3.7. субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S6410 | 244 |  | 1991,0 | 1991,0 | 1 642,574 |  |
| 42 | Мероприятие 3.7.1. Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 | 244 | 0,0 | 408,991 | 408,991 | 337,418 |  |
| 43 | Мероприятие 3.8. Субсидия бюджетам муниципальных образований направленных на благоустройство кладбищ в рамках ПП «Благоустройство территории поселения» МП «Жизнеобеспечение территории поселения» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S6660 | 244 | 0,0 | 4 958,7 | 4 958,7 | 4 958,7 |  |
| 44 | Мероприятие 3.8.1. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований направленных на благоустройство кладбищ в рамках ПП «Благоустройство территории поселения» МП «Жизнеобеспечение территории поселения» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S6660 | 244 | 0,0 | 99,174 | 99,174 | 99,174 |  |
| 45 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000000 |  | 765,942 | 462,636 | 462,636 | 452,544 | 0,98 |
| 46 | Мероприятие 4.1 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 244 | 483,5 | 451,456 | 451,456 | 441,364 |  |
|  |  |  | 816 | 0501 | 0140000800 | 247 | 0,0 | 3,558 | 3,558 | 3,558 |  |
|  |  |  | 816 | 0501 | 0140000800 | 853 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 47 | Мероприятие 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000820 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 48 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |  |
| 49 | Мероприятие 4.4. Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |  |
| 50 | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000000 |  | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 1,0 |
| 51 | Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000820 | 244 | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 52 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 211,452 | 181,865 | 181,865 | 173,515 | 0,95 |
| 53 | Мероприятие 1 Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000130 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 54 | Мероприятие 2 Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 10,452 | 94,265 | 94,265 | 94,265 |  |
| 55 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190075550 | 244 | 0,0 | 83,813 | 83,813 | 83,813 |  |
| 56 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5550 | 244 | 10,452 | 10,452 | 10,452 | 10,452 |  |
| 57 | Мероприятие 3 Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000150 | 244 | 200,0 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |  |
| 58 | Мероприятие 4 на подготовку описаний местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5050 | 244 | 0,0 | 33,4 | 33,4 | 25,05 |  |
| 59 | Мероприятие 4.1. на подготовку описаний местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5050 | 244 | 0,0 | 33,23 | 33,23 | 24,92 |  |
| 60 | Мероприятие 4.2. на подготовку описаний местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5050 | 244 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,13 |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2025 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования |  |  |  | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План на 01.01.2024 | Последняя редакция муниципальной программы от 18.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2025 | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 | 9 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 16 251,386 | 68 837,151 | 68 837,151 | 56 317,079 | -12520,072 | 81,8 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1 305,7 | 52 307,543 | 52 307,543 | 40 348,058 | -11 959,485 | 77,1 | 1)10979,217- не состоялся аукцион 2)980,268экономия по итогам электронного аукциона |
|  | внебюджетные источники | 268,00 | 288,0 | 288,0 | 267,600 | -20,4 | 92,9 | Экономия по итогам электронного аукциона |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 14 677,686 | 16241,608 | 16241,608 | 15701,421 | -540,187 | 96,7 | Финансирование не в полном объеме |
| Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | Всего | 5 116,331 | 39 982,673 | 39 982,673 | 28 892,354 | -11 090,319 | 72,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 34 135,10 | 34 135,10 | 23 155,883 | -10 979,217 | 88,3 | не состоялся электронный аукцион |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 5 116,331 | 5 847,573 | 5 847,573 | 5 736,471 | -111,102 | 98,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Всего | 1 379,422 | 1 394,372 | 1 394,372 | 1 394,328 | -0,44 | 99,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1 305,7 | 1 305,7 | 1 305,7 | 1 305,7 | - | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 73,722 | 88,672 | 88,672 | 88,628 | -0,44 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 8 726,591 | 26 745,604 | 26 745,604 | 25 334,337 | -1 411,267 | 94,7 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 16749,70 | 16749,70 | 15 777,922 | -971,778 | 94,2 | Экономия по итогам электронного аукциона |
|  | внебюджетные источники | 268,0 | 288,0 | 288,0 | 237,6 | -50,4 | 0,83 |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 8 458,591 | 9 707,904 | 9 707,904 | 9 318,815 | -389,089 | 95,9 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Всего | 765,942 | 462,636 | 462,636 | 452,544 | -10,092 | 97,8 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 765,942 | 462,636 | 462,636 | 452,544 | -10,092 | 97,8 |  |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Всего | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 70,00 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 211,452 | 181,865 | 181,865 | 173,515 | 8,35 | 95,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 117,043 | 117,043 | 108,733 | -8,31 | 92,0 |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 211,452 | 64,822 | 64,822 | 64,782 | -0,04 | 99,9 |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2024 год

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Подпрограмма 1. «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | В течении года заключались контракты и договора ГПХ на выполнение работ по содержанию дорог |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание дорог поселения | Выполнялись работы по очистке дорог от снега в зимний период, подсыпка противогололедным реагентом, снятие снежного наката, планировка дорог в весенний, летний и осенний период |  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт дорожного полотна | проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево. - проведена отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево |  |
| 5 | Мероприятие 1.3. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств местного бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение в соответствие с требованиями по содержанию дорог, дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием | Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево |  |
| 6 | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов; | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Паспортизация дорог | Мероприятия не выполнялись | Мероприятия перенесены на 2025 год |
| 7 | Мероприятие 1.5. Проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Проведены мероприятий по безопасности дорожного движения | Проведены мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения |  |
| 8 | Мероприятие 1.5.1. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по обновлению дорожной разметки на пешеходных переходах в с. Тасеево | Нанесена дорожная разметки на 19 пешеходных переходах |  |
| 9 | Мероприятие 1.5.2. Обустройство пешеходных переходов за счет средств дорожного фонда Тасеевского сельсовета | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов. | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |
| 10 | Мероприятие 1.5.3. Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения | И. п. главы Тасеевского сельсовета А. И. Баскаков. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений | Приобретены дорожные знаки и стойки |  |
| 11 | Мероприятие 1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт дорог с асфальто -бетонным покрытием | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево ул. Ново-Кайтымская протяженность 630 метров, ширина дорожного полотна 6 метров, ул. Карпачева 320 м, пер Плехановский 432 м ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Лихачева 900м, ул. Советская 430м, дорогоа на ФОК ул. 40 лет Победы 590 м |  |
| 12 | Мероприятие 1.6.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств софинансирования по субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт дорог с асфальто -бетонным покрытием | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево ул. Ново-Кайтымская протяженность 630 метров, ширина дорожного полотна 6 метров, ул. Карпачева 320 м, пер Плехановский 432 м ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Лихачева 900м, ул. Советская 430м, дорогоа на ФОК ул. 40 лет Победы 590 м |  |
| 13 | Подпрограмма 2. «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации | Заключен контракт на ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации |  |
| 15 | Мероприятие 2.1.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации | Заключен контракт на ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации |  |
| 16 | Мероприятие 2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретены первичные средства пожаротушения. |  |
| 18 | Мероприятие 2.3. Установка наружных источников пожарного водоснабжения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретена емкость и установлен пожарный водоем в с. Тасеево ул. Новый Квартал |  |
| 19 | Мероприятие 2.3.1 Установка наружных источников пожарного водоснабжения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретена емкость и установлен пожарный водоем в с. Тасеево ул. Новый Квартал |  |
| 20 | Мероприятие 2.4. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | В целях предотвращения распространения лесных пожаров провести обновление минерализованных полос вдоль границ поселений | Заключен 1 контракт на выполнение работ по обустройству минерализованных полос. |  |
| 21 | Мероприятие 2.4.1. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Уход за минерализованными полосами за счет средств краевой субсидии | Выполнены работы по противопожарному обустройству населенных пунктов, а именно уход за минерализованными полосами д. Мурма, д, Щекатурово, с. Тасеево, и п. Буровой протяженностью 40,49 км |  |
| 22 | Мероприятие 2.4.2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Уход за минерализованными полосами за счет средств софинансирования краевой субсидии | Выполнены работы по противопожарному обустройству населенных пунктов, а именно уход за минерализованными полосами д. Мурма, д, Щекатурово, с. Тасеево, и п. Буровой протяженностью 40,49 км |  |
| 23 | Мероприятие 2.5. Приобретение пожарных мотопомп | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Заключен 1 контракт на приобретение мотопомпы |  |
| 24 | Мероприятие 2.5.1. Приобретение пожарных мотопомп за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Приобретена мотопомпа |  |
| 25 | Мероприятие 2.6. Приобретение навесного почвообрабатывающего орудия. Навесной измельчитель веток за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Заключен 1 контракт на приобретение навесного измельчителя веток |  |
| 26 | Мероприятие 2.7. Организация и осуществление противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретены баннеры |  |
| 27 | Мероприятие 2.8. Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Заключен 1 контракт на уборку сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования (обочины дорог, парк, сквер, и т.д.) |  |
| 28 | Мероприятие 2.9. Приобретение бензоинструмента для уборки сухой растительности за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Заключен 1 контракт на приобретение бензокосилок |  |
| 29 | Мероприятие 2.10 Очистка водозабора пожарными автомобилями, в районе пирса по ул. Береговая с. Тасеево | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Заключен 1 контракт на |  |
| 30 | Мероприятие 2.11. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Информирование население через СМИ |  |
| 31 | Мероприятие 2.12. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Информирование население через СМИ |  |
| 32 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А. И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.202 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержание и текущий ремонт линий уличного освещения | За отчетный период была произведена оплата за электроэнергию по 1 контракту. Заключены и оплачены контракты за ремонт и содержание линий уличного освещения. |  |
| 34 | Мероприятие 3.2. Прочие мероприятия (обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, устройство водопроводной сети, и другие мероприятия) | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены ряд мероприятий в части водоснабжения граждан: отремонтирован колодец по ул. Механизаторов, по ул. 40 лет Победы 27 А ст. 10 на водозаборной башне был заменен насос. |  |
| 35 | Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Директор МКУ «Тасей» Толкачев Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | МКУ «Тасей» осуществлял деятельность по благоустройству территории Тасеевского сельсовета |  |
| 36 | Мероприятие 3.4. Мероприятия по благоустройству территории Тасеевского сельсовета за счет средств межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | И. п. главы Тасеевского сельсовета А. И. Баскаков. Директор МКУ «Тасей» Толкачев Г.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены мероприятия по благоустройству автобусных остановок (покраска) на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 37 | Мероприятие 3.5. Обустройство детской площадки «Шаг к мечте» в с. Тасеево, ул. Сосновый бор | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство зон отдыха для детей | По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт. |  |
| 38 | Мероприятие 3.5.1. Обустройство детской площадки «Шаг к мечте» в с. Тасеево, ул. Сосновый бор за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская площадка с. Тасеево, ул. Сосновый бор за счет средств краевой субсидии |  |
| 39 | Мероприятие 3.5.2. Обустройство детской площадки «Шаг к мечте» в с. Тасеево, ул. Сосновый бор за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская игровая площадка в с. Тасеево, ул. Сосновый бор счет средств софинансирования |  |
| 40 | Мероприятие 3.6. Обустройство общественного пространства Базарной площади | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство общественного пространства | По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт. |  |
| 41 | Мероприятие 3.6.1. Обустройство общественного пространства Базарной площади за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство общественного пространства | Выполнены работы по благоустройству общественного пространства «Базарная площадь» с. Тасеево, ул. Советская за счет субсидии |  |
| 42 | Мероприятие 3.6.2. Обустройство общественного пространства Базарной площади за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований– победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство общественного пространства | Выполнены работы по благоустройству общественного пространства «Базарная площадь» с. Тасеево, ул. Советская за счет софинансирования субсидии |  |
| 43 | Мероприятие 3.7. благоустройство подъездного пути к кладбищу по ул. Дзержинского от дома № 108 до земельного участка № 120 «А» с. Тасеево, Красноярского края | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Директор МКУ «Тасей» Толкачев Г.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство кладбища | По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт. |  |
| 44 | Мероприятие 3.7.1. благоустройство подъездного пути к кладбищу за счет иного межбюджетного трансферта на благоустройство кладбищ в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А. И. Баскаков Директор МКУ «Тасей» Толкачев Г.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство кладбища | Выполнены работы по благоустройству подъездного пути к кладбищу по ул. Дзержинского от дома № 108 до земельного участка № 120 «А» с. Тасеево, иной межбюджетный трансферт |  |
| 45 | Мероприятие 3.7.2. благоустройство подъездного пути к кладбищу за сет софинансирования иного межбюджетного трансферта на благоустройство кладбищ в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Директор МКУ «Тасей» Толкачев Г.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство кладбища | Выполнены работы по благоустройству подъездного пути к кладбищу по ул. Дзержинского от дома № 108 до земельного участка № 120 «А» с. Тасеево, местный бюджет |  |
| 46 | Подпрограмма 4. «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 4.1. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде | В течении года был выполнен капитальный ремонт в 6 муниципальных квартирах |  |
| 48 | Мероприятие 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Оформление технических паспортов, установление прав собственности на муниципальный жилищный фонд | Оформлены технические паспорта на 6 квартиры, колодец, колонка -87 шт.; -сооружение (дорога)- 15 шт.. |  |
| 49 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры | Заключено соглашение о передачи полномочий с администрацией Тасеевского района |  |
| 50 | Мероприятие 4.4. Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде | Заключено соглашение о передачи полномочий с администрацией Тасеевского района |  |
| 51 | Подпрограмма 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |
| 52 | Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Проведение экспертиза по оценке технического состояния двух аварийных МКД, проведена работа по уточнению информации о собственниках жилых помещений в программе АИС Реформа ЖКХ | Заключен договор |  |
| 53 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 54 | Мероприятие 1. Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Информирование граждан | Информационное сообщение в газете «Сельский труженик» |  |
| 55 | Мероприятие 2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 56 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 57 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 58 | Мероприятие 3. Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Тасеевского сельсовета | Оформлено в собственность 5 земельных участков, произведена оценка рыночной стоимости земельных участков. |  |
| 59 | Мероприятие 4. Мероприятие направленное на подготовку описаний местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Оформление границ населенного пункта | Заключен договор, установлены границы населенного пункта |  |
| 60 | Мероприятие 4.1. Мероприятие направленное на подготовку описаний местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Оформление границ населенного пункта | Заключен договор, установлены границы населенного пункта, за счет средств субсидии |  |
| 61 | Мероприятие 4.2. Мероприятие направленное на подготовку описаний местоположения границ пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | И. п. главы Тасеевского сельсовета А.И. Баскаков Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Оформление границ населенного пункта | Заключен договор, установлены границы населенного пункта, за счет средств софинансирования субсидии |  |