АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021г. с. Тасеево № 53

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2020год

В соответствии с постановлением администрации Тасеевского сельсовета 11.11.2016 № 399 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 22.05.2015 № 114 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2020 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета в сети Интернет (www.selsovet.taseevo.ru).

3. Постановление вступает в законную силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Тасеевского сельсовета Я.А. Никоноров

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 31.03.2021 № 53

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» ЗА 2020 ГОД

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Дорожный фонд Тасеевского сельсовета.

2. Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

3. Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

4. Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Отдельные мероприятия:

- мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

- организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

- инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма Дорожный фонд:

- выполнены работы по ремонту дорожного полотна в с. Тасеево ул. Норышева, протяженностью 630 метров, пер. Центральный протяженностью 450 м.

- проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и отсыпка дорого с песчано-гравийным покрытием на участках дорог общего пользования в с. Тасеево;

- отремонтирован автомобильный мост через ручей Шумиха;

- в части повышения безопасности граждан на объектах улично-дорожной сети в 2020 году на 8 пешеходных переходах было установлено перильное ограждение, приобретены знаки приоритетов движения транспортных средств и предупреждающие знаки вблизи детских образовательных учреждений, всего было приобретено и установлено 118 знаков, нанесена новая разметка на пешеходные переходы, приобретены стойки уличного освещения и светодиодные прожектора для установки на остановках общественного транспорта;

- в целях сохранности дорожного полотна в осенний период выполнено устройство водоотводных кюветов;

- осуществлялась грейдеровка улиц с грунтовым покрытием в летне-осенний период и работы по уборке снега и ледяного наката в зимний период времени со всех улиц поселений муниципального образования.

2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

- проведены мероприятий по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов с. Тасеево, п. Буровой и д. Мурма 33 км.

- обустроен новый пожарный водоем в с. Тасеево по ул. Дачная объемом в 25 м³;

- проведены противопаводковые мероприятия;

- приобретена пожарная мотопомпа;

- производилась очистка подъездов к пожарным водоемам;

- обустроены 2 подъезда к пожарным водоемам;

- приобретены и установлены указатели пожарных водоемов;

- проводилось устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках;

- проводилось обслуживание противопожарной сигнализации;

- приобретены первичные средства пожаротушения.

3. Подпрограмма «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета»:

- Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники – 76 штук, осуществлен монтаж новых линий уличного освещения СИП (растяжка по опорам) 3285 метров,

- осуществлялось техническое обслуживание линий уличного освещения в течении 2020 года,

- выполнены работы по ремонту пешеходного моста через р. Шумиха;

- приобретена и установлена 1 детская площадка в центре с. Тасеево;

- был выполнен ряд мероприятий в части водоснабжения граждан, выполнены работы по ремонту 6 колодцев в с. Тасеево, выполнены работы по бурению и устройству водозаборной скважины по ул. Большевистская в с. Тасеево,- выполнены работы по обустройству водопроводной сети по ул. Кирова в с. Тасеево

- осуществлялся сбор и вывоз мусора с мест общего пользования (парки, скверы, автобусные остановки, пешеходные переходы, пешеходные мосты, коммунальный моста, кладбище, обочины дорог);

- проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территории Тасеевского сельсовета;

- проведены мероприятия по содержанию мест захоронения, и обустройству территории кладбища;

- осуществлена подсыпка дороги к кладбищу ул. Кайтымская.

4. В рамках реализации подпрограммы «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» выполнены следующие мероприятия:

- в течении года были выполнены различные ремонтные работы капитального характера в 9 муниципальных квартирах. За прошедший год проведено 13 заседаний межведомственной комиссии и обследовано состояние 42 жилых помещений;

- оформлено технической документации на 4 квартиры.

5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

- осуществлялись мероприятия по установлению собственников жилых помещений в 2-х аварийных деревянных многоквартирных домах в с. Тасеево по ул. Новый квартал д.12 и д. 2.

7. В рамках отдельных мероприятий муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- проведено энтомологическое обследование и акарицидная обработка мест массового отдыха населения на территории Тасеевского сельсовета в с. Тасеево,

- оформлены документы на 9 земельные участков;

- приобретены листовки и плакаты антитеррор в рамках противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

Информация о целевых показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении №1.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020году составил 16 082,93966 тыс. рублей. Исполнено 15 828,1523 тыс. рублей.

### Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2, № 3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сцп=(0,98+0,98+0,6+0,9+1,0+1,0+1,0+0,99+1,0+1,0+1,0+0,98+1,0+0,94)/14=0,96

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя составил 0,96 присваиваем 9 баллов.

2. Достижение показателей результативности муниципальной программы.

1) Подпрограмма «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета»

Спр =(40%*0,98)+(35%*0,98)+(5%*0,6)+(20%*0,89)=0,91

2) Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

Спр=(25%*1,0)+(25%*1,0)+(50%*1,0)=1,0

3) Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

Спр=(40%*0,99)+(10%*1,0)+(10%*1,0)+(10%*1,0)+(30%*0,98)=0,99

4) Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

Спр=(50%*1)+(50%*0,94)=0,97

5) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Спр=1

Спр=(0,96+0,91+0,99+0,97+1,0)/5=0,97

Средний уровень достижения показателей результативности составил 0,97, присваиваем 9 баллов.

3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным мероприятиям муниципальной программы:

1 подпрограмма Спрn=0,91.

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

2 подпрограмма Спрn=1,0 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

3 подпрограмма Спрn=0,99 Фактический объем финансирования по программе меньше соответствует плановым показателям, присваиваем 9 баллов;

4 подпрограмма Спрn=1,2 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

5 подпрограмма Спрn=1,0 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

6 подпрограмма Спрn невозможно определить.

Кпрs=(9+9+9+9)/4=9 баллов

3. Оценка эффективности: Оэ= 9 баллов+9баллов +9 балла=27,0 балла.

Муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» признается эффективной.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы идет строго по плану реализации муниципальной программы.

## Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2020год

Информация о целевых показателях и показателях результативности Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | Отчетный 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  | План на 01.01.2020 | План на 2020 в последней редакции от 22.12.2020 | Факт на 01.01.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» |
| 2 | Задача 1. - обеспечение содержания, ремонта, модернизации дорог общего пользования местного значения поселений сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения; | 0,91 |
| 3 | Подпрограмма 1. «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» |
| 4 | Целевой индикатор 1 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень); | % | 40% | Ежегодно | 87 | 90 | 90 | 88 | 0,98/0,4 |
| 5 | Целевой индикатор 2 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту; | % | 35% | Ежегодно | 70 | 80 | 80 | 78 | 0,98/,35 |
| 6 | Целевой индикатор 3 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования зарегистрированных надлежащим образом и на которые оформлены правоустанавливающие документы; | % | 5% | Ежегодно | 30 | 50 | 50 | 30 | 0,6/0,05 мероприятия перенесены на 2021 год |
| 7 | Целевой индикатор 4 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в соответствие с проектом по организации дорожного движения | % | 20% | Ежегодно | 70 | 90 | 90 | 80 | 0,89/0,2 |
| 8 | Задача 2. Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан от пожаров и последствий ЧС | 1,0 |
| 9 | Подпрограмма 2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 10 | Целевой индикатор 1 Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования и материального ущерба от них; | Ед. | 25% | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0/0,25 |
| 11 | Целевой индикатор 2 Количество мероприятий направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов на территории муниципального образования | % от необходимого количества | 25% | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0/0,25 |
| 12 | Целевой индикатор 3 количество профилактических мероприятий направленных на предотвращение пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; | % | 50% | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0/0,5 |
| 13 | Цель 3: Создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей Тасеевского сельсовета, содержание и благоустройство мест захоронений территории Тасеевского сельсовета | 0,99 |
| 14 | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» |
| 15 | Целевой индикатор 1. Доля протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов, где наружное освещение соответствует требованиям от общей протяженности улиц поселений сельсовета | % | 40% | Ежегодно | 99 | 100 | 100 | 99 | 0,99 |
| 16 | Целевой индикатор 2 содержание кладбищ в соответствии с требованиями СанПин, Федеральными законами, Законом Красноярского края: осуществление содержания мест захоронений | % | 10% | Ежегодно | 86 | 90 | 90 | 90 | 1,0 |
| 17 | Целевой индикатор3. Посадка зеленых насаждений, содержание зеленых насаждений | % | 10% | Ежегодно | 90 | 95 | 95 | 95 | 1,0 |
| 18 | Целевой индикатор 4 Обеспечение содержания памятника «Воинам-землякам», проведение работ по благоустройству и озеленению центрального парка, вновь созданного парка по ул. Лазо и аллею по ул. Советской, в соответствии с Правилами благоустройства | % | 10% | Ежегодно | 90 | 95 | 95 | 95 | 1,0 |
| 19 | Целевой индикатор 5. Обеспечение своевременного сбора и вывоза мусора с мест общего пользования (территория центрального парка, автобусные остановки, детские площадки), ликвидация несанкционированных свалок, в соответствии с Правилами благоустройства | % | 30% | Ежегодно | 98 | 100 | 100 | 98 | 0,98 |
| 20 | Цель 4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 21 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» |
| 22 | Целевой индикатор 1 увеличение числа квартир муниципального жилищного фонда, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям | % | 50% | Ежегодно | 30 | 35 | 35 | 35 | 1,0/0,5 |
| 23 | Целевой индикатор 2 увеличение числа оформленной технической документации на муниципальные жилые помещения | % | 50% | Ежегодно | 50 | 80 | 80 | 75 | 0,94/0,5 |
| 24 | Цель 5. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |
| 25 | Подпрограмма 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» |
| 26 | Целевой индикатор 1 Ликвидация аварийного жилого фонда | ед | 100% | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

## Приложение № 2 к отчету о реализации Приложение к отчету муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2020 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

Тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы | Примечание, индекс фактического достижения результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 1 января 2020 года | В редакции от 22.12.2020 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021 года | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | всего, в том числе: | 816 |  | 0100000000 |  | 14 629,823 | 22 582,02126 | 22 582,02126 | 21 446,00943 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 |  | 0100000000 |  | 11 723,514 | 19 421,86126 | 19 421,86126 | 18 310,25503 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 |  | 0100000000 |  | 2 906,309 | 3 160,16 | 3 160,16 | 3 135,7544 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | всего | 816 | 0409 | 0110000010 |  | 5 943,35 | 10 710,86031 | 10 710,86031 | 9 809,06031 | 0,92 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 000 | 5 943,35 | 10 710,86031 | 10 710,86031 | 9 809,06031 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 1 128,429 | 2 159,3483 | 2 159,3483 | 2 159,3483 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 000 | 1 128,429 | 2 111,15924 | 2 111,15924 | 2 111,15924 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 1 128,429 | 1 961,15924 | 1 961,15924 | 1 961,15924 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 853 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,0 | 48,18906 | 48,18906 | 48,18906 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 200,0 | 1 513,31094 | 1 513,31094 | 1 513,31094 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.1. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,0 | 1 064,0 | 1 064,0 | 1 064,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,0 | 430,79294 | 430,79294 | 430,79294 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.3. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 01100S75080 | 244 | 0,0 | 18,518 | 18,518 | 18,518 |  |
| 10 | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 620,0 | 2 505,25 | 2 505,25 | 1 603,45 |  |
| 12 | Мероприятие 1.4.1. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.4.2. Обустройство пешеходных переходов (установка перильного ограждения, устройство лежачих полицейских, установка знаков) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 300,0 | 1 218,45 | 1 218,45 | 1 218,45 |  |
| 14 | Мероприятие 1.4.2.1. Обустройство пешеходных переходов за счет средств дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15 | Мероприятие 1.4.2.2. Обустройство пешеходных переходов за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R310601 | 244 | 0,0 | 1 107,227 | 1 107,227 | 1 107,227 |  |
| 16 | Мероприятие1.4.2.3. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R310601 | 244 | 0,0 | 11,223 | 11,223 | 11,223 |  |
| 17 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 150,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
| 18 | Мероприятие 1.4.4. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. с. Тасеево вдоль дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 19 | Мероприятие 1.4.5. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 0,0 | 901,8 | 901,8 | 0,0 |  |
| 20 | Мероприятие 1.4.5.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R374920 | 244 | 0,0 | 892,7 | 892,7 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.4.5.2. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R374920 | 244 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 |  |
| 22 | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 3 994,921 | 4 211,65107 | 4 211,65107 | 4 211,65107 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110075090 | 244 | 3 947,55 | 4 116,80106 | 4 116,80106 | 4 116,80106 |  |
| 24 | Мероприятие 1.5.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств софинансирования по субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 01100S5090 | 244 | 47,371 | 56,82194 | 56,82194 | 56,82194 |  |
| 25 | Мероприятие 1.5.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 853 | 0,0 | 38,02807 | 38,02807 | 38,02807 |  |
| 26 | Мероприятие 1.6. Ремонт автомобильного моста через р. Шумиха в с. Тасеево | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 0,0 | 321,3 | 321,3 | 321,3 |  |
| 27 | Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 |  | 0120000000 | 244 | 475,19 | 476,341 | 476,341 | 471,341 | 1,0 |
| 28 | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.2. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |  |
| 31 | Мероприятие 2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 48,89 | 19,041 | 19,041 | 19,041 |  |
| 32 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 48,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,0 | 19,041 | 19,041 | 19,041 |  |
| 34 | Мероприятие 2.3. Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м. у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 35 | Мероприятие 2.4. Установка наружных источников пожарного водоснабжения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 36 | Мероприятие 2.5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |
| 37 | Мероприятие 2.5.1. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 107,61 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |
| 38 | Мероприятие 2.5.2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 23,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 2.6. Приобретение пожарных мотопомп | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 40,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 40 | Мероприятие 2.6.1. Приобретение пожарных мотопомп за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 40,0 | 14,624 | 14,624 | 14,624 |  |
| 41 | Мероприятие 2.6.2. Приобретение пожарных мотопомп за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,0 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |  |
| 42 | Мероприятие 2.7. Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожара за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Мероприятие 2.8. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 44 | Мероприятие 2.9. Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 45 | Мероприятие 2.10. Пополнение пожарных водоемов запасами воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | Мероприятие 2.11. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 47 | Мероприятие 2.12. Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Мероприятие 2.13. Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Мероприятие 2.14. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000040 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
| 50 | Мероприятие 2.15. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000030 | 244 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 51 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего: в том числе: | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 7 346,309 | 10 674,846 | 10 674,846 | 10 462,51345 | 0,98 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 4 440,0 | 7 514,686 | 7 514,686 | 7 326,75905 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 2 906,309 | 3 160,16 | 3 160,16 | 3 135,7544 |  |
| 52 | Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 3 380,0 | 2 830,0 | 2 830,0 | 2 691,87891 |  |
| 53 | Мероприятие 3.2. Модернизация сетей уличного освещения (замена ламп и приборов на энергоэффективные, подключение новых линий и приборов учета) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 692,69473 |  |
| 54 | Мероприятие 3.3. Проведение конкурсов по благоустройству | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000200 | 244 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 55 | Мероприятие 3.4. Прочие мероприятия (организация праздников, обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, бурение водозаборной скважины, устройство водопроводной сети, приобретение реагентов для уничтожения конопли и другие мероприятия) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 | 000 | 530,0 | 830,0 | 830,0 | 829,99849 |  |
| 56 | Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Всего: в том числе | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 2 906,309 | 3 067,563 | 3 067,563 | 3 043,1574 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 110 | 1 516,309 | 1 452,563 | 1 452,563 | 1 452,560 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 853 | 0,0 | 0,20709 | 0,20709 | 0,20709 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 244 | 1 390,0 | 1 614,79291 | 1 614,79291 | 1 590,39031 |  |
| 57 | Мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130010490 | 110 | 0,0 | 71,632 | 71,632 | 71,632 |  |
| 58 | Мероприятие 3.7. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 01.06.2020 размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130010360 | 110 |  | 17,699 | 17,699 | 17,699 |  |
| 59 | Мероприятие 3.8. Мероприятия по благоустройству территории Тасеевского сельсовета за счет средств межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130077450 | 244 |  | 624,871 | 624,871 | 624,871 |  |
| 60 | Мероприятие 3.9. Обустройство детской площадки «Мир детства» в центре с. Тасеево | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 | 244 | 0,0 | 2 499,815 | 2 499,815 | 2 487,31592 |  |
| 61 | Мероприятие 3.9.1. Обустройство детской площадки «Мир детства» в центре с. Тасеево за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130076410 | 244 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 987,50092 |  |
| 62 | Мероприятие 3.9.2. Обустройство детской площадки «Мир детства» в центре с. Тасеево за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S6410 | 244 | 0,0 | 499,815 | 499,815 | 499,815 |  |
| 63 | Мероприятие 10. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 01.10.2020 размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130010350 | 110 | 0,0 | 3,266 | 3,266 | 3,266 |  |
| 64 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000000 |  | 589,922 | 564,922 | 564,922 | 564,54272 | 1,0 |
| 65 | Мероприятие 4.1 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 |  | 483,5 | 485,5 | 485,5 | 418,73652 |  |
|  |  |  | 816 | 0501 | 0140000800 | 244 | 0,0 | 433,5 | 433,5 | 433,12072 |  |
|  |  |  | 816 | 0501 | 0140000800 | 853 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |
| 66 | Мероприятие 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000820 | 244 | 100,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| 67 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |  |
| 68 | Мероприятие 4.4. Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |  |
| 69 | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000000 |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000820 | 244 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |  |
| 71 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 258,552 | 138,55195 | 138,55195 | 138,55195 | 1,0 |
| 72 | Мероприятие 1 Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000130 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 73 | Мероприятие 2 Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 97,552 | 97,552 | 97,552 | 97,552 |  |
| 74 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190075550 | 244 | 87,1 | 87,09995 | 87,09995 | 87,09995 |  |
| 75 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5550 | 244 | 10,452 | 10,452 | 10,452 | 10,452 |  |
| 76 | Мероприятие 3 Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000150 | 244 | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2020 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий финансовый год |  |  |  |
|  |  | План на 01.01.2020 | Последняя редакция муниципальной программы от 22.12.2020 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021 | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 | 9 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 14 629,823 | 22 582,02126 | 22 582,02126 | 21 446,00943 | -1 136,01183 | 95,0 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 4 546,196 | 10 912,05206 | 10 912,05206 | 10 006,85293 | -905,19913 | 91,7 | Финансирование не в полном объеме |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 10 083,627 | 11 669,9692 | 11 669,9692 | 11 439,1565 | -230,8127 | 98,0 | Финансирование не в полном объеме |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | Всего | 5 943,35 | 10 710,86031 | 10 710,86031 | 9 809,06031 | -901,8 | 91,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 3 947,55 | 7 659,71006 | 7 659,71006 | 6 767,01006 | -892,7 | 88,3 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 1 995,8 | 3 051,15025 | 3 051,15025 | 3 042,05025 | -9,1 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Всего | 475,19 | 476,341 | 476,341 | 471,341 | -5,0 | 99,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 447,8 | 447,774 | 447,774 | 447,774 | - | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 27,39 | 28,567 | 28,567 | 23,567 | -5,0 | 82,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 7 346,309 | 10 674,846 | 10 674,846 | 10 462,51345 | -212,33225 | 98,0 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 63,746 | 2 717,468 | 2 717,468 | 2 704,96892 | -12,49908 | 99,5 | Экономия по итогам электронного аукциона |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 7 282,563 | 7 957,378 | 7 957,378 | 7 757,54453 | -199,83347 | 97,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Всего | 589,922 | 564,922 | 564,922 | 564,54272 | -0,37928 | 99,9 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 589,922 | 564,922 | 564,922 | 564,54272 | -0,37928 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Всего | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,00 | 0,0 | - |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 258,552 | 138,55195 | 138,55195 | 138,55195 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 87,1 | 87,09995 | 87,09995 | 87,09995 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 171,452 | 51,452 | 51,452 | 51,452 | 0,0 | 100,0 |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2020 год

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | В течении года заключались контракты и договора ГПХ на выполнению работ по содержанию дорог |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание дорог поселения | Заключались контракты выполнение работ по очистке дорог от снега в зимний период, подсыпка противогололедным реагентом, снятие снежного наката, планировка дорог в весенний, летний и осенний период |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание дорог поселения | Выполнение работ по очистке дорог от снега в зимний период, подсыпка противогололедным реагентом, снятие снежного наката, планировка дорог в весенний и осенний период |  |
| 5 | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Ремонт дорожного полотна | проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево. - проведена отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Ремонт грунтовых дорог поселения | Проведена - отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями по содержанию дорог, дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием за счет краевой субсидии | Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.3. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями по содержанию дорог, дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием за счет средств софинансирования по краевой субсидии | Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево |  |
| 9 | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов; | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Паспортизация дорог | Мероприятия не выполнялись | Мероприятия перенесены на 2021 год |
| 10 | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение мероприятий по безопасности дорожного движения | Проведены мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения |  |
| 11 | Мероприятие 1.4.1. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по обновлению дорожной разметки на пешеходных переходах в с. Тасеево | Нанесена дорожная разметки на 14 пешеходных переходах |  |
| 12 | Мероприятие 1.4.2 Обустройство пешеходных переходов (установка перильного ограждения, устройство лежачих полицейских, установка знаков) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов. | Установлены ограждения перильного типа вдоль пешеходных переходов, обустроены автомобильные остановки |  |
| 13 | Мероприятие 1.4.2.1. Обустройство пешеходных переходов за счет средств дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов. | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |
| 14 | Мероприятие 1.4.2.2. Обустройство пешеходных переходов за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов | Установлены ограждения перильного типа вдоль пешеходных переходов, обустроены автомобильные остановки |  |
| 15 | Мероприятие 1.4.2.3. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов. | Установлены ограждения перильного типа вдоль пешеходных переходов, обустроены автомобильные остановки |  |
| 16 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений | Приобретены дорожные знаки и стойки |  |
| 17 | Мероприятие 1.4.4. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. с. Тасеево вдоль дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | В целях безопасности дорожного движения обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Приобретен пиломатериал и обустроены пешеходные тротуары |  |
| 18 | Мероприятие 1.4.5. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 |  | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения подходов к образовательным учреждениям | Мероприятия не проводились | Торги признаны несостоявшимися, не подано ни одной заявки |
| 19 | Мероприятие 1.4.5.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 |  | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения подходов к образовательным учреждениям | Мероприятия не проводились | Торги признаны несостоявшимися, не подано ни одной заявки |
| 20 | Мероприятие 1.4.5.2. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 |  | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения подходов к образовательным учреждениям | Мероприятия не проводились | Торги признаны несостоявшимися, не подано ни одной заявки |
| 21 | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт асфальто-бетонного покрытия на конечных автобусных остановках | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт г дорог в с. Тасеево |  |
| 22 | Мероприятие 1.5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево ул. Норышева от дома №4 до перекрестка с ул. Пушкина протяженность 630 метров, ширина дорожного полотна 6 метров, ремонт асфальто-бетонного покрытия пер. Центральный от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. Пролетарская площадью 3570 м2 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств софинансирования по субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево ул. Норышева от дома №4 до перекрестка с ул. Пушкина протяженность 630 метров, ширина дорожного полотна 6 метров, ремонт асфальто-бетонного покрытия пер. Центральный от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. Пролетарская площадью 3570 м2 |  |
| 24 | Мероприятие 1.6. Ремонт автомобильного моста через р. Шумиха в с. Тасеево | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Ремонт моста | Приобретен пиломатериал, заключен контракт на ремонт автомобильного моста через р. Шумиха |  |
| 25 | Подпрограмма 2. «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации | Заключен контракт на ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации | Заключен контракт на ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.2. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации | Заключен контракт на ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации |  |
| 29 | Мероприятие 2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятия не проводились |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретены первичные средства пожаротушения. |  |
| 32 | Мероприятие 2.3. Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м. у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Обустроены подъезды к двум пожарным водоемам |  |
| 33 | Мероприятие 2.4. Установка наружных источников пожарного водоснабжения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретена емкость и установлен пожарный водоем в с. Тасеево ул. Дачная |  |
| 34 | Мероприятие 2.5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | В целях предотвращения распространения лесных пожаров провести обновление минерализованных полос вдоль границ поселений | Заключен 1 контракт на выполнение работ по обустройству минерализованных полос. |  |
| 35 | Мероприятие 2.5.1. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Уход за минерализованными полосами за счет средств краевой субсидии | Выполнены работы по противопожарному обустройству населенных пунктов, а именно уход за минерализованными полосами д. Мурма, д, Щекатурово протяженностью б км, с.Тасеево, и п. Буровой протяженностью 27 км |  |
| 36 | Мероприятие 2.5.2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Уход за минерализованными полосами за счет средств краевой субсидии | Мероприятие не проводилось |  |
| 37 | Мероприятие 2.6. Приобретение пожарных мотопомп | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Заключен 1 контракт на приобретение мотопомпы |  |
| 38 | Мероприятие 2.6.1. Приобретение пожарных мотопомп за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Приобретена мотопомпа |  |
| 39 | Мероприятие 2.6.2. Приобретение пожарных мотопомп за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Приобретена мотопомпа |  |
| 40 | Мероприятие 2.7. Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожара за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Проводились мероприятия без привлечения финансовых ресурсов |  |
| 41 | Мероприятие 2.8. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Осуществлялась расчистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  |
| 42 | Мероприятие 2.9. Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретены указатели гидрантов |  |
| 43 | Мероприятие 2.10. Пополнение пожарных водоемов запасами воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятие не проводилось |  |
| 44 | Мероприятие 2.11. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Заключен контракт на обустройство незамерзающих прорубей |  |
| 45 | Мероприятие 2.12. Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятия не проводились |  |
| 46 | Мероприятие 2.13. Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятия не проводились |  |
| 47 | Мероприятие 2.14. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятия не проводились |  |
| 48 | Мероприятие 2.15. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятия проводились без привлечения финансовых средств |  |
| 49 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И.. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержание и текущий ремонт линий уличного освещения | За отчетный период была произведена оплата за электроэнергию по 1 контракту. Заключены и оплачены контракты за ремонт и содержание линий уличного освещения. |  |
| 51 | Мероприятие 3.2. Модернизация сетей уличного освещения (замена ламп и приборов на энергоэффективные, подключение новых линий и приборов учета) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, замена светильников на энергоэффективные | Проводились работы по постановке на учет новых точек учета электроэнергии, замена ламп на энергоэффективные. |  |
| 52 | Мероприятие 3.3. Проведение конкурсов по благоустройству | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Повышение уровня благоустройства частного сектора и прилегающих территорий организаций | Конкурсы не проводились |  |
| 53 | Мероприятие 3.4. Прочие мероприятия (организация праздников, обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, бурение водозаборной скважины, устройство водопроводной сети, приобретение реагентов для уничтожения конопли и другие мероприятия) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены работы был выполнен ряд мероприятий в части водоснабжения граждан, пробурена новая водозаборная скважина по ул. Большевитская, проводились мероприятия по организации праздников, рекультивация свалки, прочие мероприятия. |  |
| 54 | Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | МКУ «Тасей» осуществлял деятельность по благоустройству территории Тасеевского сельсовета |  |
| 55 | Мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Доплата работникам до МРОТ | Доплата до региональной выплаты работникам МКУ «Тасей» |  |
| 56 | Мероприятие 3.7. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 01.06.2020 размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Индексация заработной платы | Индексация заработной платы работникам МКУ «Тасей» |  |
| 57 | Мероприятие 3.8. Мероприятия по благоустройству территории Тасеевского сельсовета за счет средств межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены мероприятия по благоустройству территории Тасеевского сельсовета |  |
| 58 | Мероприятие 3.9. Обустройство детской площадки «Мир детства» в центре с. Тасеево | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обустройство зон отдыха для детей | По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт. |  |
| 59 | Мероприятие 3.9.1. Обустройство детской площадки «Мир детства» в центре с. Тасеево за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская площадка в центре села Тасеево за счет средств краевой субсидии |  |
| 60 | Мероприятие 3.9.2. Обустройство детской площадки «Мир детства» в центре с. Тасеево за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Баранова А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская игровая площадка в центре с. Тасеево счет средств софинансирования |  |
| 61 | Мероприятие 3.10. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 01.10.2020 размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Индексация заработной платы | Индексация заработной платы работникам МКУ «Тасей» |  |
| 62 | Подпрограмма 4. «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 4.1. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде | В течении года был выполнен текущий ремонт в 9 муниципальных квартирах |  |
| 64 | Мероприятие 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Оформление технических паспортов, установление прав собственности на муниципальный жилищный фонд | Оформлены технические паспорта на 4 квартиры |  |
| 65 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры | Заключено соглашение о передачи полномочий с администрацией Тасеевского района |  |
| 66 | Мероприятие 4.4. Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде | Заключено соглашение о передачи полномочий с администрацией Тасеевского района |  |
| 67 | Подпрограмма 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
| 68 | Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Проведение мероприятий по оценке аварийного жилья с целью переселения граждан | Мероприятия перенесены на 2021 год |  |
| 69 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 70 | Мероприятие 1. Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Информирование граждан | Информационное сообщение в газете «Сельский труженик» |  |
| 71 | Мероприятие 2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 72 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 73 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 74 | Мероприятие 3 Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Тасеевского сельсовета | Оформлено в собственность 9 земельных участков, произведена оценка рыночной стоимости земельных участков. |  |