АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016 г.                                             с. Тасеево                                           № 156

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2015 год

В соответствии с постановлением  администрации Тасеевского сельсовета от 04.10.2013 № 237 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 22.05.2015 №114 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь уставом Тасеевского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2015год.

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета».

- Постановление вступает в законную силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Тасеевского сельсовета                                                       Я.А. Никоноров

Приложение

к постановлению  администрации

Тасеевского сельсовета

от 30.05.2016 № 156

Отчет

о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» за 2015год

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Соисполнитель Программы МБУК «Мурминский СК»

Целью Программы является обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни, повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения с. Тасеево.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Искусство и народное творчество»

- «Развитие массовой физической культуры и спорта»

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы  были проведены следующие мероприятия:

- Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Исполнителем мероприятий данной программы является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мурминский сельский клуб».

В рамках реализации подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

- Организация культурно-массовой работы: проведено 134 культурно-просветительных мероприятий, которые посетители 4139 человек. В том числе 50 детских мероприятий, которые посетили 943 ребенка. В рамках мероприятий посвященных году Литературы проведено 3 мероприятия: театрализованное представление – «В ночь перед рождеством», Поэтический салон – «Горе от ума», книжные жмурки – «Сказочный детектив». В рамках мероприятий посвященных 70-летию Победы проведено 2 мероприятия: Праздничный вечер – «Оставьте в памяти», книжная выставка-обзор «Война связала наши судьбы»

- Развитие любительских клубов, коллективов самодеятельного творчества:

- действуют клубные формирования: театральный коллектив «Вдохновение» в котором принимают участие 8 человек, кружок декоративно-прикладного творчества «Очумелые ручки» количество участников - 13, кружок по настольному теннису «Волшебный шар», кружок «Чудо шашки».

3. Организационная работа:

- проведен косметический ремонт здания клуба.

В целом по данной подпрограмме основные мероприятия выполнены.

2. Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В рамках реализации данной подпрограммы осуществлены следующие мероприятия

- приобретен спортивный шахматный инвентарь,

- проведено 5 спортивных мероприятий: «Турнир по шахматам и шашкам», «Массовый забег», «Спартакиада ветеранов», «Военно-патриотическая спортивная игра «Партизанская тропа», «Первенство по хоккею».

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

Информация о целевых показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении №1.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований  и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015году составил 980,363 тыс. рублей. Исполнено 944,409 тыс. рублей.

### Сведения об использовании бюджета поселения  на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2, №3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сцп =0,96

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых более чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов.

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Спр1=1,04

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 3 баллов

Оэ= 9 баллов+9 баллов=18 баллов

Так как при оценке результативности  не учитывался показатель результативности по весовым критериям, то в целом муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета»  признается  эффективной.

В связи с этим в программные мероприятия на 2016 год внесены изменения для повышения эффективности реализации муниципальной программы. .

## Приложение № 1

Информация о целевых показателях и показателях результативности Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовой критерий | Источник информации | Отчетный период | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению), индекс фактического достижения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  |  | факт | факт | план | факт |  |  |  |
| Цель: Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни, повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения с. Тасеево | 0,96 |
| 1.1. | Цель 1 Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни. |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1. «Искусство и народное творчество» |  |
|  | 1.Количество мероприятий | Чел. |  |  | 146 | 146 | 110 | 134 | 111 | 112 | 0,8 |
|  | 2. Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа | чел |  |  | 5136 | 4022 | 4136 | 4139 | 4137 | 4140 | 1,0 |
|  | 3. Число клубных формирований | чел |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0,7 |
|  | 4. Число участников клубных формирований | чел |  |  | 26 | 41 | 27 | 41 | 27 | 27 | 0,7 |
| 1.2 | Цель 2. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения в с.Тасеево. | 1,12 |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |
|  | 1.Увеличение уровня потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | % |  |  | 17 | 19 | 23 | 23 | 27 | 30 | 1,0 |
|  | 2. Удельный вес детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | % |  |  | 33 | 36 | 40 | 38 | 45 | 50 | 1,05 |
|  | 3.обеспеченность спортивными площадками | шт |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1,3 |

| Приложение №2 Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тасеевского сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Тасеевского сельсовета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) |
| --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Нименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы | Примечание, индекс фактического достижения результативности |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства по программе | 816 | Х | 0200000 | Х | 980,363 | 944,409 | 1,04 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | Х | 0200000 |  | 887,37 | 853,416 |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 816 | Х | 0200000 |  | 2,0 | - |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 |  | 0200000 |  | 90,993 | 90,993 |  |
| Подпрограмма 1 | «Искусство и народное творчество» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | 0801 | 0210000 | Х | 902,363 | 900,363 | 1,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0801 | 0210061 | 611 | 809,37 | 809,37 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0801 | 0210061 | 540 |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 816 | 0801 | 0210000 | 240 | 2,0 | - |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0801 | 0211021 | 611 | 90,993 | 90,993 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего расходные обязательства | 816 | 1101 | 0220000 |  | 78,0 | 44,046 | 1,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 1101 | 0220030 | 240 | 78,0 | 44,046 | Приобретен спортивный инвентарь, проведено 5 спортивных мероприятий |

| Приложение №3 Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тасеевского сельсовета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений |
| --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Запланировано на 2015 год | Исполнено за 2015 год | Индекс фактического достижения показателей | Примечание |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 980,363 | 944,409 | 1,04 | 96,3% |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 887,37 | 853,416 | 1,04 |  |
|  |  | краевой бюджет* | 90,993 | 90,993 | 1,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2,0 |  | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Искусство и народное творчество» | Всего | 902,363 | 900,363 | 1,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 809,37 | 809,37 | 1,0 |  |
|  |  | краевой бюджет* | 90,993 | 90,993 | 1,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2,0 |  | 1,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 78,0 | 44,046 | 1,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 78,0 | 44,046 | 1,77 |  |
|  |  | краевой бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |