АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2020 г. с. Тасеево № 35

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 1 квартал 2020 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 11.11.2016 №399 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 1 квартал 2020 года согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тасеевского сельсоветаЯ.А. Никоноров

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 23.04.2020 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 1 квартал 2020 года

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Дорожный фонд Тасеевского сельсовета.

2. Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

3. Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

4. Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Отдельные мероприятия:

- мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

- инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности будет проведена по итогам за год.

Общий объем бюджетных ассигнований предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020году составил 16 671,14342 тыс. рублей. Исполнено за 1 квартал 2019 года 2 845,73996 тыс. рублей.

отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлен в приложении 2 к настоящему отчету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования представлен в приложении 3 к настоящему отчету.

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 1 января 2020 года | Последняя редакция муниципальной программы от 28.02.2020 | Сводная бюджетная роспись на 01.04.2020 | Кассовое исполнение (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа  «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | всего, в том числе: | 816 |  | 0100000000 |  | 14 629,823 | 16 671,14342 | 16 671,14342 | 2 845,73996 |
| Администрация Тасеевского сельсовета | 816 |  | 0100000000 |  | 11 723,514 | 13 964,83442 | 13 964,83442 | 2 342,82694 |
| МКУ «Тасей» | 816 |  | 0100000000 |  | 2 906,309 | 2 706,309 | 2 706,309 | 502,91302 |
| 2 | Подпрограмма 1  «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 5 943,35 | 8 184,69772 | 8 184,69772 | 1 102,3153 |
| Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 5 943,35 | 8 184,69772 | 8 184,69772 | 1 102,3153 |
| 3 | Мероприятие 1.1  Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенний, летний и осенний период) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 1 128,429 | 1 411,43572 | 1 411,43572 | 781,0153 |
| 4 | Мероприятие 1.1.1  Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенний, летний и осенний период) за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 1 128,429 | 1 411,43572 | 1 411,43572 | 781,0153 |
| 5 | Мероприятие 1.2  Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 200,0 | 1561,5 | 1561,5 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.1.  Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.2.  Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 01100775080 | 244 | 0,0 | 542,982 | 542,982 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.2.3.  Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 01100S75080 | 244 | 18,518 | 18,518 | 18,518 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.3  Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов; | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.4  Проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 620,0 | 707,56 | 707,56 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.4.1.  Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.4.2.  Обустройство пешеходных переходов (установка перильного ограждения, устройство лежачих полицейских, установка знаков) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 300,0 | 452,56 | 452,56 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.4.2.1.  Обустройство пешеходных переходов за счет средств дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 300,0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.4.2.2.  Обустройство пешеходных переходов за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R310601 | 244 | 0,0 | 293,8 | 293,8 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 1.4.2.3.  Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R310601 | 244 | 0,0 | 58,76 | 58,76 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 1.4.3.  Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 1.4.4  Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. с. Тасеево вдоль дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 1.5  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 3 944,921 | 4 504,202 | 4 504,202 | 321,3 |
| 19 | Мероприятие 1.5.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110075090 | 244 | 3 947,55 | 3 947,55 | 3 947,55 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 1.5.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств софинансирования по субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 01100S5090 | 244 | 47,371 | 56,652 | 56,652 | 0,0 |
| 21 | 1.5.3.  Ремонт автомобильного моста через р. Шумиха в с. Тасеево | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 321,3 |
| 22 | Подпрограмма 2  «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 |  | 0120000000 | 244 | 475,19 | 475,1627 | 475,1627 | 1 801,6527 |
| 23 | Мероприятие 2.1  Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000020 | 244 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,05 |
| 24 | Мероприятие 2.2.  Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 48,89 | 48,8627 | 48,8627 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.3.  Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м. у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.4.  Установка пожарных водоемов за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.5.  Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 2.5.1.  Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 107,610 | 107,6113 | 107,6113 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.5.2.  Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 22,39 | 22,3887 | 22,3887 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 2.6.  Приобретение пожарных мотопомп | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 2.7.  Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожара | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 2.8.  Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 2.9.  Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.10.  Пополнение пожарных водоемов запасами воды | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 2.11.  Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 2.12.  Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 2.13.  Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| 38 | Мероприятие 2.14.  Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000040 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 39 | Мероприятие 2.15.  Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000030 | 244 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 40 | Подпрограмма 3  «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего:  в том числе: | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 7 346,309 | 7 146,309 | 7 146,309 | 20 312,48 |
| Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 4 440,0 | 4 440,0 | 4 440,0 | 12 340,0 |
| МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 2 906,309 | 2 706,309 | 2 706,309 | 7 972,48 |
| 41 | Мероприятие 3.1  Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 3 380,0 | 3 380,0 | 3 380,0 | 950,41489 |
| 42 | Мероприятие 3.2  Модернизация сетей уличного освещения (замена ламп и приборов на энергоэффективные, подключение новых линий и приборов учета) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 120,0 |
| 43 | Мероприятие 3.3  Проведение конкурсов по благоустройству | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000200 | 244 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 44 | Мероприятие 3.4  Прочие мероприятия (организация праздников, обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, бурение водозаборной скважины и другие мероприятия) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 | 000 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 53,03 |
| 45 | Мероприятие 3.5  Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Всего: в том числе | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 2 906,309 | 2 642,563 | 2 642,563 | 502,91302 |
| МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 110 | 1 516,309 | 1 452,563 | 1 452,563 | 287,67056 |
| МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 853 | 0,0 | 0,0 | 0,20709 | 0,20709 |
| МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 244 | 1 390,0 | 1 190,0 | 1 189,79291 | 215,03537 |
| 46 | Мероприятие 3.6.  Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130010210 | 110 | 0,0 | 63,746 | 63,746 | 0,0 |
| 47 | Подпрограмма 4  «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000000 |  | 589,922 | 589,922 | 589,922 | 115,01675 |
| 48 | Мероприятие 4.1  Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 244 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 50,01675 |
| 49 | Мероприятие 4.2  Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000820 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 65,00 |
| 50 | Мероприятие 4.3  Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 0,0 |
| 51 | Мероприятие 4.4  Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 0,0 |
| 52 | Подпрограмма 5  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000000 |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
| 53 | Мероприятие 5.1.  Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000820 | 244 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
| 54 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 258,552 | 258,552 | 258,552 | 0,0 |
| 55 | Мероприятие 1  Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000130 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 56 | Мероприятие 2  Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 97,552 | 97,552 | 97,552 | 0,0 |
| 57 | Мероприятие 2.1.  Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190075550 | 244 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 0,0 |
| 58 | Мероприятие 2.2.  Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5550 | 244 | 10,452 | 10,452 | 10,452 | 0,0 |
| 59 | Мероприятие 3  Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000150 | 244 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 |

.

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | | | | | | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причины неисполнения |
| текущий финансовый год | | | | | |
| План на 1 января 2020 года | Последняя редакция муниципальной программы от 28.02.2020 | Сводная бюджетная роспись на 01.04.2020 | | Кассовое исполнение на 01.04.2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 - 5 | 8 = 6 / 5 | 9 |
| 1 | Всего по программе «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | 14 629,823 | 16 671,14342 | 16 671,14342 | | 2 845,73996 | | -13 825,40346 | 17,07 | Мероприятия запланированы на 2,3,4 квартал 2020г., |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет муниципального образования | 10 083,627 | 10 288,19142 | | 10 288,19142 | | 2 845,73996 | -13 825,40346 | 27,7 |  |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 4 546,196 | 6 382,952 | | 6 382,952 | | 0,0 | -6382,952 | 0 |  |
| 5 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | 5 943,35 | 8 184,69772 | | 8 148,69772 | | 1 102,3153 | -7 082,38242 | 13,5 |  |
| 8 | По источникам финансирования: |  |  | |  | | |  |  |  |
| 9 | 1. Бюджет муниципального образования | 1 995,8 | 2 400,36572 | | 2 400,36572 | | 1 102,3153 | -2 554,65826 | 45,9 |  |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 3 947,55 | 5 784,332 | | 5 784,332 | | 0,0 | -5 784,332 | 0,0 |  |
| 11 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий природного и техногенного характера» | 475,19 | 475,1627 | | 475,1627 | | 1,05 | -474,1127 | 0,2 |  |
| 14 | По источникам финансирования: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 15 | 1. Бюджет муниципального образования | 27,39 | 27,3887 | | 27,3887 | | 1,05 | -26,3387 | 3,8 |  |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 447,8 | 447,774 | | 447,774 | | 0,0 | -477,774 | 0,0 |  |
| 17 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 18 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | 7 346,309 | 7 146,309 | | 7 146,309 | | 1 627,35719 | -5 518,95109 | 22,8 |  |
| 20 | По источникам финансирования: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 21 | 1. Бюджет муниципального образования | 7 282,563 | 7 082,563 | | 7 082,563 | | 1 627,35791 | -5 455,20509 | 23,0 |  |
| 22 | 2. Краевой бюджет | 63,746 | 63,746 | | 63,746 | | 0,0 | -63,746 | 0,0 |  |
| 23 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 24 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 25 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | 589,922 | 589,922 | | 589,922 | | 115,01675 | -474,90525 | 19,5 |  |
| 26 | По источникам финансирования: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 27 | 1. Бюджет муниципального образования | 589,922 | 589,922 | | 589,922 | | 115,01675 | -474,90525 | 19,5 |  |
| 28 | 2. Краевой бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 29 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 30 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 31 | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | 16,5 | 16,5 | | 16,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | По источникам финансирования: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 33 | 1. Бюджет муниципального образования | 16,5 | 16,5 | | 16,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | 2. Краевой бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 35 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 36 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 37 | Отдельные мероприятия | 258,552 | 258,552 | | 258,552 | | 0,0 | -258,552 | 0,0 |  |
| 38 | По источникам финансирования: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 39 | 1. Бюджет муниципального образования | 171,452 | 171,452 | | 171,452 | | 0,0 | -171,452 | 0,0 |  |
| 40 | 2. Краевой бюджет | 87,1 | 87,1 | | 87,1 | | 0,0 | -87,1 | 0,0 |  |
| 41 | 3. Федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 42 | 4. Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |